## Slide 1
DATA & ANALYTICS
Cronograma de Onboarding
Trilha comum + trilhas individuais em 4 semanas, com pontos de encontro entre crédito e produtos analíticos.
FERNANDA
Crédito & Cobrança
DANIEL
Products Analytics
4 SEMANAS · 2 TRILHAS INDIVIDUAIS · 1 VISÃO COMPARTILHADA DE DADOS

## Slide 2
VISÃO CONSOLIDADA
30 dias, duas trilhas, um mesmo ponto de partida
Fernanda e Daniel avançam em paralelo, semana a semana, com entregáveis próprios e marcos em comum.
SEMANA
FERNANDA · CRÉDITO & COBRANÇA
DANIEL · PRODUCTS ANALYTICS
S1
SEMANA 1
Acessos + DS + Engenharia + materiais + jornada de crédito e compliance
Acessos + DS + Engenharia + materiais + navegar junto com Fernanda
S2
SEMANA 2
Exploração da tabela de solicitações + tabela-chave + gaps
Inventário e catalogação dos dashboards
S3
SEMANA 3
Refazer estudo de aprovação Nutrien + % arrendatário faixa a faixa + desenho do fluxo
Avaliar sobreposições + uso dos cubos + one-page × abas + racionalização
S4
SEMANA 4
Consolidar fluxo + mapa dos dados + gaps + estudo Nutrien
Design System com Marcos + tabela-chave de portfólio

## Slide 3
TRILHA COMUM
Semana 1
Objetivo: navegar nos dados e entender quem faz o quê — antes de qualquer atividade específica.
ATIVIDADES
1
Garantir todos os acessos necessários (bases, dashboards, materiais)
2
Conversar com Data Science — temas, responsabilidades e conhecimento do time
3
Conversar com Engenharia — como os dados estão organizados e quem conhece cada fonte
4
Consumir os materiais de passagem de conhecimento
5
Primeiras explorações das bases — tabelas, campos, granularidades, chaves
ORDEM DOS MATERIAIS DE PASSAGEM
1. Visão geral da Farm e conceitos principais
2. Jornada de crédito
3. Conceitos fundamentais de crédito e risco
4. Bases e tabelas utilizadas
5. Dashboards e indicadores existentes
6. Materiais específicos da cadeira de cada um
7. Materiais de passagem mais detalhados
ENQUANTO ISSO, REGISTRAR: conceito · dúvida · fonte/tabela · especialista · ponto a aprofundar

## Slide 4
ETAPA 01 / 04 · SEMANA 1
SEMANA 1
Mesmo ponto de partida, trilhas que já se diferenciam
Fernanda aprofunda o negócio de crédito; Daniel navega junto, sem catalogar ainda.
FERNANDA · CRÉDITO & COBRANÇA
Jornada de crédito
Solicitação → Análise → Políticas → Limites → Aprovação/Reprovação → Formalização → Carteira → Cobrança
Conceitos: limites, políticas, score, inadimplência, atraso, PDD, perda esperada, safras, maturação
CONVERSAS
Rafaella Silva — Crédito
Nelson/Antonio — Compliance
Daniel Peres (Produtos) — ótica de produto
ENTREGÁVEL: 1ª versão visual da jornada de crédito
DANIEL · PRODUCTS ANALYTICS
Imersão junto com Fernanda
Acessos · conversas com Data Science e Engenharia · materiais de passagem · exploração inicial das bases · conceitos fundamentais · navegação geral
POR QUE JUNTO
Ele não começa catalogando dashboards sem entender minimamente os processos, conceitos e dados associados.
FOCO DA SEMANA: construir base conceitual antes de catalogar

## Slide 5
ETAPA 02 / 04 · SEMANA 2
SEMANA 2
Do dado bruto ao diagnóstico documentado
Fernanda mergulha na tabela de solicitações; Daniel começa o inventário de dashboards.
FERNANDA · TABELA DE SOLICITAÇÕES
Documentar, não só explorar
Onde está cada dado · granularidade · chaves · regras · histórico disponível · definições de negócio · problemas de qualidade · quem conhece cada assunto
DIAGNÓSTICO DA TABELA-CHAVE
Estrutura atual → gaps → dúvidas de negócio → quem responde → entendimento consolidado
ENTREGÁVEL — MAPA DA TABELA DE SOLICITAÇÕES
Processo → informação → campo → regra → granularidade → chave → gap → responsável
DANIEL · CATÁLOGO DE DASHBOARDS
Para cada dashboard, registrar:
Identificação · owners de negócio e técnico · finalidade · métricas · fonte/tabela · granularidade · frequência · público · criticidade · sobreposição · qualidade · documentação · recomendação
PERGUNTA-CHAVE
Os dashboards devem ser simples e seus cubos devem ser completos, capazes de responder quaisquer perguntas futuras.
MANTER · REVISAR · CONSOLIDAR · DESCONTINUAR
ENTREGÁVEL: inventário e catalogação estruturada dos dashboards

## Slide 6
ETAPA 03 / 04 · SEMANA 3
SEMANA 3
Conhecimento aplicado em estudo real
Fernanda refaz um estudo existente; Daniel avalia o que fazer com a estrutura de dashboards.
FERNANDA · ESTUDO + FLUXO
Estudo de aprovação da Nutrien
Refazer e melhorar (layout, automação das simulações, novas visões)
+ ANÁLISE FAIXA A FAIXA
Percentual de arrendatário incorporado ao estudo, não como atividade isolada
Evoluir o fluxo de crédito
Com Daniel Peres e Lara, conectando: Etapa → regra → dado → tabela → decisão
DANIEL · RACIONALIZAÇÃO
Para cada conjunto de dashboards:
O que é usado? Há conteúdo repetido ou combinável? One-pages ou um produto com abas? O cubo é completo e fácil de ser atualizado?
CLASSIFICAÇÃO
Manter · Revisar · Consolidar · Descontinuar — mapear possibilidades, não decidir ainda
Entregável da semana
1ª proposta de racionalização da estrutura de dashboards, com possibilidades mapeadas para cada conjunto

## Slide 7
ETAPA 04 / 04 · SEMANA 4
SEMANA 4
Fecham o ciclo com quatro entregáveis cada
Consolidação de Fernanda em Crédito; Daniel inicia estruturação de Products Analytics.
FERNANDA · 4 ENTREGÁVEIS
1
Jornada de Crédito
Solicitação → Análise → Políticas → Limites → Aprovação/Reprovação → Formalização → Carteira → Cobrança
2
Mapa dos dados
Onde está, granularidade, chave, regra, definição, histórico, qualidade e especialista por etapa
3
Diagnóstico tabela-chave de solicitações
Estrutura atual, gaps, dúvidas e pontos que precisam de aprofundamento
4
Estudo Nutrien revisitado
Taxa de aprovação, visão faixa a faixa e percentual de arrendatário
DANIEL · 4 ENTREGÁVEIS
1
Design System (com Marcos)
Insumo: aprendizados da catalogação de dashboards
2
Tabela-chave de portfólio
Onde está, granularidade, chaves, regras, histórico, definição e qualidade
3
Inadimplência e maturação
Conceitos relacionados à tabela-chave e aos dashboards que os usam
4
Documentação inicial
Entendimento consolidado da tabela-chave de portfólio

## Slide 8
RESULTADO ESPERADO
Ao final dos 30 dias, cada um explica o seu domínio
FERNANDA explica:
“Como funciona o crédito, onde estão os dados e como consigo analisá-los.”
1. Fluxo de Crédito
2. Mapa/Dicionário da tabela de solicitações
3. Diagnóstico de gaps da tabela-chave
4. Estudo de aprovação Nutrien revisado
DANIEL explica:
“Quais produtos analíticos temos, para que servem, quem usa, de quais dados dependem e onde há possibilidades de reorganização.”
1. Catálogo de dashboards
2. Mapa de racionalização: manter/revisar/consolidar/descontinuar
3. 1ª estrutura do novo Design System com Marcos
4. Documentação inicial da tabela-chave de portfólio
TRANSVERSAL — MAPA DE CONHECIMENTO, PREENCHIDO PELOS DOIS
Assunto
Conceito
Processo
Dado/Tabela
Regra
Especialista
Material
Dúvida/Gap